## Project Information
I. Requirements
Hệ thống quản lý nhân sự cho Công ty ABC nhằm tin học hóa toàn bộ công tác quản lý thay thế phương pháp thủ công bằng giấy tờ và Excel. Hệ thống cho phép quản lý hồ sơ nhân sự với đầy đủ thông tin cá nhân, trình độ, kinh nghiệm, đạo đức và kỷ luật; quản lý quá trình đào tạo, công tác, hợp đồng, nghỉ phép, công tác trong và ngoài nước, khen thưởng và kỷ luật. Hệ thống hỗ trợ chấm công theo nhiều hình thức như nhập Excel, thủ công hoặc máy chấm công bằng thẻ từ, vân tay, đồng thời quản lý ngày phép, ca làm việc, tăng ca và thiết lập mức lương phù hợp theo chính sách. Ngoài ra, hệ thống quản lý diễn biến lương và phụ cấp, theo dõi điều kiện xét nâng bậc, tính lương dựa trên lương cơ bản, phụ cấp, cộng thêm, khấu trừ và thưởng. Hệ thống cần có giao diện dễ sử dụng, bảo mật thông tin, hỗ trợ in báo cáo và tra cứu nhanh.

## Team
TEAM DEVELOPMENT STRUCTURE
No. | Name | Account | Roles | DateStart | Date End
1 | Hồ Nguyễn | Nguyen14042005 | Scrum Master, Dev 1 | 2025-09-10
2 | Phạm Vũ Hoàng Tấn | PhamVuHoangTan | Product Owner, Dev 2 | 2025-09-10

## Product backlog
PRODUCT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points
Actor: là Giám Đốc tôi muốn
1 | Truy cập và xem toàn bộ thông tin nhân sự | 5
2 | Phê duyệt tuyển dụng nhân viên mới | 6
3 | Điều chỉnh và phê duyệt lương | 7
Actor: là Quản Lý tôi muốn
4 | Xem và chỉnh sửa hồ sơ nhân viên | 6
5 | Phân ca làm việc cho nhân viên | 5
6 | Cập nhật thông tin chấm công | 6
7 | Tính toán và cập nhật lương, phụ cấp | 7
Actor: là Nhân Viên tôi muốn
8 | Truy cập thông tin cá nhân | 4
9 | Đăng ký nghỉ phép hoặc tăng ca | 4
10 | Xem lịch sử lương và ngày phép | 5

## Sprint backlog
SPRINT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes
156
Sprint 1
1 | Thiết kế database | 8 |  | 2025-10-01 | 2025-10-08
2 | Xây dựng cấu trúc dự án | 5 |  | 2025-10-01 | 2025-10-08
3 | Thiết kế giao diện chính(MainForm) | 5 |  | 2025-10-01 | 2025-10-08
Sprint 2
4 | Thêm/sửa/xóa Form dân tộc | 3
5 | Xây dựng form tôn giáo - trình độ - phòng ban | 6
6 | Xây dựng form công ty - bộ phận - chức vụ | 6
7 | Xây dựng form quản lý nhân viên | 8
Sprint 3
8 | XtraReport in danh sách nhân viên | 5
9 | Lập hợp đồng lao động | 8
10 | XtraReport in hợp đồng lao động | 5
11 | Xây dựng form thi đua khen thưởng | 8
12 | Điều chuyển nhân viên | 8
13 | Nhân viên thôi việc | 5
Sprint 4
14 | Quản lý quá trình nâng lương | 8
15 | Thông báo sinh nhật trong tháng | 3
16 | Loại ca làm | 3
17 | Loại công | 3
18 | Thiết kế database quản lý chấm công | 8
19 | Quản lý chấm công | 13
20 | In bangr chấm công tổng hợp | 5
Sprint 5
21 | Quanr lý phụ cấp nhân viên | 5
22 | Quản lý tăng ca | 5
23 | Quản lý ứng lương | 5
24 | Bảng lương nhân viên | 13
25 | XtraReport bảng lương nhân viên | 5